## ฟอร์ม รพ.
แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2564
หน่วยบริการ ……โรงพยาบาลสามร้อยยอด…… สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ | ชื่อ แผนงาน/โครงการ สถานการณ์,สภาพปัญหา (โดยสรุป) | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/ หน่วยนับ | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ที่จะดำเนินการ) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของ แผนงาน/โครงการ | ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ | รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการ) |  |  |  |  | แหล่ง งบประมาณ | ชื่อผู้รับผิดชอบ
[9 empty] | ตค.-ธค.63 | มค.-มีค.64 | เมย.-มิย..64 | กค.-กย.64 | รวม งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)
1 | แผนเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารสดและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท | 1)เก็บตัวอย่างอาหารสดตรวจหาสารปนเปื้อน 2)เก็บตย.น้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทตรวจหาสารปนเปื้อน | 1)อาหารสดจำนวน10ตย./เดือน 2)น้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทจำนวน2ตย. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค63-กย.64 | ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสดและคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิท | 1)ร้อยละของอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 2)ร้อยละของน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิมผ่านมาตรฐาน | -ค่าชุดตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด -ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม | 2500 | 2500 | 2500 4000 | 2500 | 14000 | PPB ผู้ประกอบการ | น.ส.นันทพร บุญชุม
2 | โครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ | -ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดชาเท้า เพื่อเข้าโครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพร | -ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุแผนกผู้ปวยนอก | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63-กย.64 | ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดชาเท้าเข้ารับการแช่เท้าด้วยสมุนไพร | ร้อยละ20.5ของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้วยแพทย์แผนไทย | 1)ค่าสื่อการสอน 2)ค่าสมนุไพร | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 10000 | เงินบำรุง | งานแพทย์แผนไทย
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้สูงวัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสามร้อยยอด ปี2564 | 1)จัดทำแบบประเมิน/คัดกรอง 2)รณรงค์ประเมิน/คัดกรองโรค 3)ลงบันทึกข้อมูลการคัดกรอง 4)จัดมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ | ผู้สุงอายุจำนวน 1,000คน | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ผู้สูงอายุได้รับการประเมินADL/คัดกรองโรคและGeriatic Syndrome 2)มีฐานข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3)ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการรักษา/ส่งต่อ 4)ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม | 1)100%ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองADL 2)90%ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคและGeriatic Syndrome 3)100%สถานบริการมีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 4)60%ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | 1)ค่าจัดทำแบบคัดกรอง 2)ค่าจ้างเหมาสำรวจ/คัดกรอง 3)ค้าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 4)ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตัดหมกรรมกีฬา | 208000 | 145000 |  |  | 353000 | PPB | น.ส.นุจรีย์ ภู่ระย้า
4 | โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | 1)จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานLTC 2)ประเมินTIA/หรือประเมินADL 3)จัดทำCare Plan 4)จัดประชุมcare Conference 5)จัดอบรมฟื้นฟูCG | 1)ประชุมคณะทำงานLTC25คน 2)ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้ารับการประเมิน 350 คน 3)ประชุมCM,CG,จนท.อปท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 25 คน 4)CGจำนวน50คน | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ระบบLTCที่มีคุณภาพ 2)ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้เข้าถึงบริการ 3)ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนิงานLTC 4)มีการบันทึกผลประเมินTIA | 1)ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการจัดการวางแผนการดูแล100% 2)ผ่านเกณฑ์ประเมินตำบลLTC 3)มีการจัดทำcare plan100% | 1)ค่าจ้างประเมินTIA/Adl 2)ค่าจ้างCare managerในการจัดทำcare plan 3)ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม | 108250 | 36250 | 2750 | 2750 | 150000 | PPB | น.ส.นุจรีย์ ภู่ระย้า
5 | โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข | 1)จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะการคัดกรองโรค 2)จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 3)ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพจิตและโรคจิตเวช | 1)แกนนำ/อสม. 100 คน 2)ญาติ 80 คน | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)แกนนำ/อสม.มีทักษะในการคัดกรองภาวะเสี่ยงทางจิตใจเพิ่มขึ้น 2)ญาติหรือแกนนำมีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เหมาะสม | 1)80%แกนนำ/อสม.มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง 2)80%ญาติหรือแกนนำมีควรามเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต 3)การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า>68% 4)อัตราฆ่าตัดตายไม่เกิน6.3/แสนปชก. | 1)ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 11500 | 10000 |  |  | 21500 | เงินบำรุง | น.ส.นุจรีย์ ภู่ระย้า
6 | โครงการการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1)ตรวจสุขภาพช่องปาก 2)บริการขูดหินน้ำลาย 3)ให้ทันตสุขศึกษา | หญงิตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100%)หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและทันตสุขศึกษา 2)20%หญิงตั้งครรภ์ได้รับการขูดหินน้ำลาย | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 12000 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
7 | โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กต่ำกว่า3ปี | -ตรวจสุขภาพช่องปาก,ฝึกทักษะการแปรงฟัน,ทาฟลูออไรด์วานิช,ให้ทันตสุขศึกษา | เด็กต่ำกว่า3ปี | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็กต่ำกว่า3ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100%)เด็กต่ำกว่า3ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและทันตสุขศึกษา 2)50%เด็กต่ำกว่า3ปีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 7222.5 | 7222.5 | 7222.5 | 7222.5 | 28890 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
8 | โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก3-5ปี | -ตรวจสุขภาพช่องปาก,ฝึกทักษะการแปรงฟัน,ทาฟลูออไรด์วานิช,ให้ทันตสุขศึกษา | เด็ก3-5ปี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในเขตอำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100%)เด็ก3-5ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและทันตสุขศึกษา 2)100%เด็ก3-5ปีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช | ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 15167.25 | 15167.25 | 15167.25 | 15167.25 | 60669 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
9 | โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน | 1)อบรมทันตสุขศึกษา 2)ตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก 3)เคลือบหลุมร่องฟัน 4)ประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟัน | เด็กนักเรียนประถมศึกษา | โรงเรียนในเขตอำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็ก3-5ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100๔เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและได้รับการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ 2)5%นร.ป.2,ป.3,ป.6ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 3)20%นร.ป.1ได้รับบริการcomprehensive 4)50%นร.ที่มีปัญหาทันตสุขภาพเร่งด่วนได้รับบริการตามความจำเป็น | ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 47306.25 | 47306.25 | 47306.25 | 47306.25 | 189225 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
10 | โครงการการสำรวจสุขภาพช่องปาก4กลุ่มวัย | สำรวจสุขภาพช่องปากและบันทึกข้อมูลเด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุ | เด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุ | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุได้รับการสำรวจสุขภาพช่องปาก | 100%เด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุได้รับการสำรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก | ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล,ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 2515.5 | 2515.5 | 2515.5 | 2515.5 | 10062 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
11 | โครงการเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ(Health Literacy)และความตระหนักเพื่อป้องกันโรคมะเร็งแก่กลุ่มเสี่ยงและญาติ | 1)จัดทำคู่มือการป้องกันโรคมะเร็ง 2)อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและญาติ 3)จัดอบรมให้ความรู้แก่อสม. | 1)จนท.ที่เกี่ยวข้อง 2)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและญาติ 3)อสม. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีคู่มือการป้องกันโรคมะเร็ง 2)กลุ่มเสี่ยง,ญาติและอสม.ได้รับความรู้และการดูแลผู้ป่วยเรื่องโรคมะเร็ง | 80%ของกลุ่มเสี่ยง/ญาติได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง | ค่าจัดทำคู่มือ,ค่าอาหารลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 5000 | 5000 |  |  | 10000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น,PPB | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
12 | โครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็ง ปี2564 | 1)คัดกรองโรคDM HT โรคมะเร็ง 2)สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง | 1)ปชช.อายุ35ปีขึ้นไป2)สตรีอายุ30-70ปี 3)ปชช.อายุ50-70ปี | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | ปชช.กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองDM HT และโรคมะเร็ง | 1)90%ปชช.เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองDM HT 2)90%สตรี30-60ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 3)90%สตรี30-70ปีได้รับการตรวจเต้านม 4)50%ปชช.50-70ปีได้รับการตรวจมะเร็งลำไส้ | 1)ค่าแถบตรวจน้ำตาลในเลือด 2)ค่าจัดทำแบบคัดกรอง 3)ค่าส่งตรวจslide 4)ค่าหลอดfit tube | 327960 | 148000 | 43750 | 35000 | 554710 | PPB | นางพาขวัญ วิชุตตเวส
13 | โครงการเด็กวัยเรียนเครือข่ายบริการสุขภาพสามร้อยยอด ปี2564 | 1)คัดกรองธาลัสซีเมียเด็กม.1 2)เจาะเลือดไขมันในเลือดในเด็กกลุ่มเสี่ยง 3)อบรมให้ความรู้ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ้วยคดดำ 4)ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรุ้ครูและแกนนำนักเรียน 5)คัดกรอง/ค้นหาเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม LD | 1)เด็กวัยเรียน6-12ปี 2)เด็กม.1 | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)เด็ก12-13ปีได้รับการคัดกรองภาวะซีดและธาลัสซีเมีย 2)เด้กวัยเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | 1)เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านอาหาร ออกกำลังกาย และทันตกรรม ร้อยละ 65 2)เด็กวัยเรียน6-12 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 67 | 1)ค่าแบบคัดกรอง 2)ค่าตรวจเลือด Typing 3)ค่าวัสดการแพทย์ 4)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 5)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6)ค่าวิทยากร |  | 44540 | 224930 |  | 269470 | PPB | นางพิชชากร จันทร์กลิ่น
14 | โครงการเด็กปฐมวัยเครือข่ายบริการสุขภาพสามร้อยยอด ปี2564 | 1)คัดกรองพัฒนาการ 2อบรม)ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 1)เด็ก0-5ปี 2)หญิงตั้งครรภ์ | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)เด็กปบมวัยมีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 2)หญิงตั้งครรภ์มีความรุ้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 1)85%เด็ก0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย 2)62%เด็ก0-5ปีสุงดีสมสว่วน 3)เด็กไทยมีระดับสติปัญญาไม่ต่ำกว่า100 | 1)ค่าแบบคัดกรอง 2)ค่าสื่อพัฒนาการ 3)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4)ค่าวิทยากร |  | 20000 | 106220 |  | 126220 | PPB | นางพิชชากร จันทร์กลิ่น
15 | โครงการป้องกันการติดเชื้อHIVในกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูง ปี2564 | 1)สำรวจแผนที่ชุมชน 2)ให้ข้อมูลความรุ้กลุ่มเป้าหมาย 3)คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4)ตรวจและให้คำปรึกษา 5)ติดตามกลุ่มเป้าหมาย | 1)กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 2)กลุ่มหญิงบริการ | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการป้องกันการติดเชื้อHIV 2)กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อได้เข้าถึงบริการยาต้านฯ | 1)100%กลุ่มเป้าหมายได้รับการค้นหา/ให้คำปรึกษา 2)80%กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการVCT 3)90%กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวขHIV 4)อัตราการติดเชื้อHIVรายใหม่ลดลง | 1)ค่าพาหนะเดินทางสำหรับแกนนำ 2)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 3)ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 47200 | 104000 | 28800 |  | 180000 | สปสช.เขต5 | น.ส.โสพิษฐ์ บัวงาม
16 | โครงการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปี2564 | 1)บริการรับฝากครรภ์ 2)บริการตรวจหลังคลอด 3)ทบทวนมาตรการ/แนวทางANCคุณภาพ 4)ประชุมคณะกรรมการMCH Board | 1)หญิงตั้งครรภ์ 2)หญิงหลังคลอด | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีการฝากครรภ์ก่อน12wksมากขึ้น 2)หญิงตั้งครรภ์ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะแทกซ้อน 3)หญิงหลังคลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1)อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน12wks มากกว่า75% 2)อัตราการฝากครรภ์ครบ5ครั้ง>75% 3)อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักฒ2,500กรัม<7% 4)หญิงหลังคลอดได้รับการตรวจหลังคลอด>65% | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  | 12500 |  |  | 12500 | PPB | น.ส.พัชรินทร์ ไข่แก้ว
17 | โครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและภัยสุขภาพ อำเภอสามร้อยยอด ปี2564 | 1)การตรวจวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำบริโภค และน้ำเสีย/ น้ำทิ้ง 2)ตรวจประเมินร้านอาหาร/ แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสด 3)ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร 4)การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพผัก/ผลไม้ที่ปลอดภัย 5)อบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง | 1)น้ำทิ้ง,น้ำบริโภคใน รพ. 2)ร้านอาหาร ตลาดสด โรงครัว รพ. 3)เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 2)อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ ลดลง 3)สถานประกอบการอาหารมีการจัดการด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 4)5.น้ำเสียและน้ำทิ้งของโรงพยาบาลมีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน | 1)รพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2)รพ.มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวด ล้อมตามเกณฑ์ GREEN & Clean Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 3)ร้อยละ 85 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานอาหารCFGT 4).รพ.มีผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำเสีย/ น้ำทิ้ง และน้ำบริโภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1)ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2)ค่าชุดทอสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 3)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อมดื่ม | 17600 | 20270 | 26720 | 11920 | 76510 | PPB | นายเฉลิมพล วาณิชยานันท์
18 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน อำเภอสามร้อยยอด ปี2564 | 1)การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 2)ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 3)รณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4)เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 1)ผู้ป่วยวัณโรคและกลุ่มเสี่ยง 2)อสม. 3)จนท.ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคในรพ.และรพ.สต. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันท่วงที 2)การดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมวัณโรค 3)ผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้รับการรักษาวัณโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 3)ลดอุบัติ การณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยง | 1)อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี 2)อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือด ออกไม่เกินร้อยละ 0.13 3)อัตราความ สำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 4)ร้อยละ ๙๕ ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ | 1)ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2)ค่าจัดทำชุดป้องกันควบคุมโรค 3)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4)ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 137775 | 39075 | 60825 | 27375 | 265050 | PPB | นายเฉลิมพล วาณิชยานันท์
19 | โครงการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เครือข่ายบริการอำเภอสามร้อยยอด ปี2564 | 1)ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2)มหกรรมการออกกำลังกาย | จนท.รพ.สามร้อยยอดและจนท.รพ.สต.ในเครือข่ายสามร้อยยอด | อำเภอสามร้อยยอด | มค.64-เมย.64 | จนท.มีความรู้และทักาะการออกกำลังกายที่ถูกต้อง | ความพึงพอใจของผุ้เข้าร่วมกิจกรรม | 1)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2)ค่าวิทยากร 3)ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 420000 |  | 420000 | เงินบำรุง | นายภพ วงศ์ประสาร
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 | [12 empty] | 2763806
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)
20 | พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล | จัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยาสมเหตุผล | จนท.ผู้สั่งใช้ยา20คน | รพ.สามร้อยยอด | สค.64 | จนท.ผู้สั่งยาได้รับการชี้แจง | จนท.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สาสมเหตุผล | - | - | - | - | - | - | - | นายแนวหน้า อัครปฐมกุล
21 | โครงการฟื้นฟูความรู้และทักษะ NCPR,PHH | จัดอบรมให้ความรู้NCPR,ทีมPPH | พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูความรู้และทักษะ | 1)อัตราตายทารกแรกเกิด<28วันที่มีน้ำหนัก≥500gไม่เกิน3.3/1,000ทารกเกิดมีชีพ 2)อัตราการเกิดBisth Asphyxia<25/1,000ทารกเกิดมีชีพ 3)อัตราตายของมารดาจากการตกเลือด=0 4)อัตราการเกิดPPH≤5% | ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง | 6000 |  |  |  | 6000 | เงินบำรุง | งานห้องคลอด
22 | พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ | จัดประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ | หน่วยงานภายในรพ.สามร้อยยอด | รพ.สามร้อยยอด | กค.64 | ผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมอย่างน้อยหน่วยงานละ1เรื่อง | ความพึงพอใจของผู้รับบริการ,ผู้ให้บริการ | ค่าอาหารกลางวัน,เครื่องดื่มและอาหารว่าง |  |  | 15000 |  | 15000 | เงินบำรุง | งานห้องคลอด
23 | แผนพัฒนาระบบการดูแลAcute Ischemic Strokeเครือข่ายสุขภาพสามร้อยยอด | 1)กำหนดบทบาทการให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพ 2)คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง 3)จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านการวินิจฉัยและการรักษา 4)จัดบริการฟื้นฟูหลังการรักษา | ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการคัดกรอง 2)มีแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา 3)ผู้ป่วยได้รับบริการฟื้นฟูหลังการรักษา | อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน<5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | นางสุคนธ์ ฐิตะฐาน
24 | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ | 1)อบรมฟื้นฟูระบบEMS 2)ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการ1669 3)อบรมฟื้นฟูความรู้ACIS,การทำCPR,การปฐมพยาบาล/การเคลื่อย้าย 4.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ | 1)จนท.รพ.สามร้อยยอด 2.จนท.อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีฯ | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63 | 1)จนท.รพสามร้อยยอด,จนท.อาสากู้ภัยฯได้รับการฟื้นฟูความรู้และทักษะ 2)ประชาชนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ผ่านทางหมายเลข1669 | 1)80%จนท.รพ.สามร้อยยอดและจนท.อาสากู้ภัยได้รับการอบรมฟื้นฟูฯ 2)ผู้ป่วยภาวะวิกฤติเข้าถึงบริการทางการแพทย์>26% 3)วิธีการแจ้งเหตุทาง1669≥80% 4)อุบัติการTriageผู้ป่วยภาวะวิกฤติฉุกเฉิน=0 | 1)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 2)ค่าวิทยากร | 47280 |  |  |  | 47280 | เงินบำรุง | นางพรทิภา อัครปฐมกุล
25 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) | 1)จัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 2)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาโรคสำคัญ 3)กิจกรรม พบส.พี่เยี่ยมน้อง 4)กิจกรรมservice planสัญจร | คณะทำงานservice planสาขาต่างๆ | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแผนงานระบบservice planระดับอำเภอ 2)service planแต่ละสาขาได้รับการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงาน | คณะทำงานservice planแต่ละสาขามีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามระบบservice planได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ค่าอาหารกลางวัน,เครื่องดื่มและอาหารว่าง | 2000 | 8500 | 8500 |  | 19000 | เงินบำรุง | น.ส.ลัดดาวัลย์ กำเนิดแก้ว
26 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย | 1)จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2)จัดวางระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3)ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Thai COC 4)ติดตามมิเทศระบบการจัดการข้อมูล | ทีมpalliative care | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางและระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2)มีการโปรแกรม Thai COCได้ถูกต้อง | 1)ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 2)ข้อมูลได้รับการจัดเก็บถูกต้องครบถ้วน | ค่าอาหารกลางวัน,เครื่องดื่มและอาหารว่าง,ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  | 35000 |  | 30000 | 65000 | เงินบำรุง | น.ส.ดลฤดี รัศมีเกียรติศักดิ์
27 | แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ | 1)จัดบริการให้มีระบบFast Track STEMI 2)จัดทำGuielind STEMIและแนวทางการให้ยา 3)จัดเก็บข้อมูลการให้ลริการ 4)จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมีอ | ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยSTEMI 2)มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือเพียงพอต่อการให้บริการ | 60%ของผู้ป่วยSTEMIได้รับการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | น.ส.นุสรา เอมโอฐ
28 | แผนพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยStroke/TBI/SCI | 1)ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย 2)จัดทำIPD Protocol 3)จัดทำแผนการสอนให้ความรู้และแผนการเยี่ยมผู้ป่วย | 1)ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2)ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยที่เป็นStroke/TBI/SCI | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยStroke/TBI/SCI 2)มีIPD Protocol | ผู้ป่วยStroke/TBI/SCI ได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพไปจนครบระยะเวลา6เดือน | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1000 |  |  |  | 1000 | เงินบำรุง | น.ส.ลักษณา สุขใส
29 | แผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยSepsis | 1)ปรับปรุงSepsid guidelineและทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยsepsis 2)ให้บริการดูแลผู้ป่วยSepsisตามguidelineที่กำหนด | 1)ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2)ผู้ป่วยSepsis | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ผู้ป่วยsepsisได้รับการดูแลตามguideline 2)ทีมสหสาขาวิชาชีพได้รับการทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยsepsis | อัตราตายด้วยsepsis<30% | - | - | - | - | - | - | - | นางสุคนธ์ ฐิตะฐาน
30 | แผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบการวินิจฉัยและส่งต่อโรคมะเร็ง | 1)ทบทวนและจัดทำแนวทางการวินิจฉัย/การดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2)จัดทำระบบให้คำปรึกษาแบบonline 3)ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่จนท.ที่เกี่ยวข้อง | สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางการวินิจฉัย/การดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2)มีระบบให้คำปรึกษาonline | ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาตามเวลาที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | กล่มงานการพยาบาล
31 | โครงการควบคุมส่งเสริมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | 1)ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า ฟัน 2)อบรมเชิงปฏิบัติการแก่อสม.เชี่ยวชาญด้านตา ได เบาหวาน ความดันโลหิตสูง | 1)ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2)อสม. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้ตับการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้า ฟัน 2)อสม.เชี่ยวชาญได้รับการอบรมการดูแลตา เท้า ไตในผุ้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง | 1)70%ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 250%)ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองต้อหินและต้องกระจก | 1)ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจตา 2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยตรวจตา เท้า ฟัน 3)ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 4)ค่าจ้างถ่ายภาพจอประสาทตา 5)ค่าบันทึกข้อมูล 6)ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอสม.ที่เข้าอบรม |  | 287700 | 60000 |  | 347700 | เงินบำรุง | น.ส.รังสิมา สุวรรณศรี
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 | [12 empty] | 500980
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellence)
32 | โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข | 1)อบรมปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 2)อบรมฟื้นฟูความรู้ดานIC 3)อบรมICWNแก่พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง | จนท.รพ.สามร้อยยอดและจนท.รพ.สต.ในเครือข่ายสามร้อยยอด | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศด้านIC 2)จนท.รพ.และรพ.สต.ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรุ้^ด้านIC 3)ICWNได้รับการอบรมงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ | 1)100%บุคลากรใหม่ได้รับการอบรม 2)100%จนท.รพ.และรพ.สต.ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านIC 3)100%ICWNได้รับการอบรมงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ | 1)ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม,ค่าวัสดุอุปกรณ์ | 500 | 36300 | 3200 |  | 40000 | เงินบำรุง | น.ส.สมศรี เพิ่มลาภ
33 | โครงการอบรมการระงับอัคคีภัยในสถานบริการ ปี2564 | 1)อบรมให้ความรู้/ทักษะการใช้เครื่องมือดับเพลิง 2)ซ้อนแผนควบคุมอัคคีภัย | จนท.รพ.สามร้อยยอด | รพ.สามร้อยยอด | มิย.64-กค.64 | จนท.รพ.ได้รับการอบรมความรู้/ทักษะการใช้เครื่องมือดับเพลิงและซ้อมแผนระงับอัคคีภัย | จนท.รพ.สามารถใช้อุปกรณ์ดังเพลิงได้ถูกต้อง | 1)ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม2)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 3)ค่าวิทยากร |  |  | 75000 |  | 75000 | เงินบำรุง | นายภพ วงศ์ประสาร
34 | โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2564 | 1)แลกเปลี่ยนเรียนรุ้/นำเสนอผลการดำเนินงาน 2)จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี | จนท.รพ.สามร้อยยอด | รพ.สามร้อยยอด | สค.64-กย.64 | ทุกกลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม | 1)ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2)ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  |  | 250000 | 250000 | เงินบำรุง | นายภพ วงศ์ประสาร
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 | [12 empty] | 365000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
35 | โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ปี2564 | การเยี่ยมสำรวจและตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพ HA,LA,RA | จนท.ทุกหน่วยงาน | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63-กย.64 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจประเมินรับรองมากตรฐาน | 1)รพ.ธำรงสภาพการรับรองHAขั้น3 2)รพ.ผ่านการรับรองมาตรฐานLA,RA | ค่าตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน | 15000 | 30000 | 105000 |  | 150000 | เงินบำรุง | นางสุมณฑา ประสิทธิ์พร
36 | แผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ITA | 1)ประชุมชี้แจงการดำเนินงานมาตรฐานITA 2)ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานITA | จนท.ทุกหน่วยงาน | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63 | จนท.ไดรับการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานITA | ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐานITA | - | - | - | - | - | - | - | นายภพ วงศ์ประสาร
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 | [12 empty] | 150000
[10 empty] | รวมงบประมาณทั้งหมด |  |  | 3779786
ภารกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณที่ใช้ในภารกิจอื่นๆ
ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอแผนงาน/โครงการ
ความเห็นของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ...................................................................
................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์)
ความเห็นของกลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ..................................................................
................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ)
เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ ........................................................................
.......................................................................
ลงชื่อ ............................................................
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

## ขออนุมัติ
แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2564
หน่วยบริการ ……โรงพยาบาลสามร้อยยอด…… สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ | ชื่อ แผนงาน/โครงการ สถานการณ์,สภาพปัญหา (โดยสรุป) | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/ หน่วยนับ | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือน ที่จะดำเนินการ) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของ แผนงาน/โครงการ | ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ | รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการ) | [6 empty] | แหล่ง งบประมาณ | ชื่อผู้รับผิดชอบ
[9 empty] | ตค.63 | พย.63 | ธค.63 | มค.64 | กพ.64 | มีค.64 | รวม งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)
1 | แผนเฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารสดและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะที่ปิดสนิท | 1)เก็บตัวอย่างอาหารสดตรวจหาสารปนเปื้อน 2)เก็บตย.น้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทตรวจหาสารปนเปื้อน | 1)อาหารสดจำนวน10ตย./เดือน 2)น้ำดื่มในภาชนะปิดสนิทจำนวน2ตย. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค63-กย.64 | ผลการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารสดและคุณภาพน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิท | 1)ร้อยละของอาหารที่ตรวจพบสารปนเปื้อน 2)ร้อยละของน้ำดื่มในภาชนะปิดสนิมผ่านมาตรฐาน | -ค่าชุดตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสด -ค่าตรวจวิเคราะห์น้ำดื่ม |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | PPB , ผู้ประกอบการ | น.ส.นันทพร บุญชุม
2 | โครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพรในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้สูงอายุ | -ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดชาเท้า เพื่อเข้าโครงการแช่เท้าด้วยสมุนไพร | -ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุแผนกผู้ปวยนอก | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63-กย.64 | ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง/ผู้สูงอายุที่มีอาการปวดชาเท้าเข้ารับการแช่เท้าด้วยสมุนไพร | ร้อยละ20.5ของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้วยแพทย์แผนไทย | 1)ค่าสื่อการสอน 2)ค่าสมนุไพร |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | เงินบำรุง | งานแพทย์แผนไทย
3 | โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคผู้สูงวัย เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอสามร้อยยอด ปี2564 | 1)จัดทำแบบประเมิน/คัดกรอง 2)รณรงค์ประเมิน/คัดกรองโรค 3)ลงบันทึกข้อมูลการคัดกรอง 4)จัดมหกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ | ผู้สูงอายุจำนวน 1,000คน | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ผู้สูงอายุได้รับการประเมินADL/คัดกรองโรคและGeriatic Syndrome 2)มีฐานข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 3)ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงได้รับการรักษา/ส่งต่อ 4)ผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกิจกรรม | 1)100%ของผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองADL 2)90%ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรองโรคและGeriatic Syndrome 3)100%สถานบริการมีการบันทึกข้อมูลการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ 4)60%ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | 1)ค่าจัดทำแบบคัดกรอง 2)ค่าจ้างเหมาสำรวจ/คัดกรอง 3)ค้าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล 4)ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน1,000คน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดมหกรรมกีฬา |  |  | 353000 |  |  |  | 353000 | PPB | น.ส.นุจรีย์ ภู่ระย้า
4 | โครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง | 1)จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานLTC 2)ประเมินTIA/หรือประเมินADL 3)จัดทำCare Plan 4)จัดประชุมcare Conference 5)จัดอบรมฟื้นฟูCG | 1)ประชุมคณะทำงานLTC25คน 2)ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้ารับการประเมิน 350 คน 3)ประชุมCM,CG,จนท.อปท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 25 คน 4)CGจำนวน50คน | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ระบบLTCที่มีคุณภาพ 2)ผู้มีภาวะพึ่งพิงได้เข้าถึงบริการ 3)ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนิงานLTC 4)มีการบันทึกผลประเมินTIA | 1)ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการจัดการวางแผนการดูแล100% 2)ผ่านเกณฑ์ประเมินตำบลLTC 3)มีการจัดทำcare plan100% | 1)ค่าจ้างประเมินTIA/Adl 2)ค่าจ้างCare managerในการจัดทำcare plan 3)ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน50คน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดประชุม |  |  | 144500 |  |  |  | 144500 | PPB | น.ส.นุจรีย์ ภู่ระย้า
5 | โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข | 1)จัดอบรมให้ความรู้พัฒนาทักษะการคัดกรองโรค 2)จัดอบรมให้ความรู้การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต 3)ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสุขภาพจิตและโรคจิตเวช | 1)แกนนำ/อสม. 100 คน 2)ญาติ 80 คน | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)แกนนำ/อสม.มีทักษะในการคัดกรองภาวะเสี่ยงทางจิตใจเพิ่มขึ้น 2)ญาติหรือแกนนำมีความรู้ความเข้าใจปัญหาสุขภาพจิตสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้เหมาะสม | 1)80%แกนนำ/อสม.มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรอง 2)80%ญาติหรือแกนนำมีควรามเข้าใจปัญหาสุขภาพจิต 3)การเข้าถึงบริการโรคซึมเศร้า>68% 4)อัตราฆ่าตัดตายไม่เกิน6.3/แสนปชก. | 1)ค่าอาหารกลางวัน,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 180 คน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 21500 |  |  |  | 21500 | เงินบำรุง | น.ส.นุจรีย์ ภู่ระย้า
6 | โครงการการดูแลสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | 1)ตรวจสุขภาพช่องปาก 2)บริการขูดหินน้ำลาย 3)ให้ทันตสุขศึกษา | หญงิตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100%)หญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและทันตสุขศึกษา 2)20%หญิงตั้งครรภ์ได้รับการขูดหินน้ำลาย | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
7 | โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กต่ำกว่า3ปี | -ตรวจสุขภาพช่องปาก,ฝึกทักษะการแปรงฟัน,ทาฟลูออไรด์วานิช,ให้ทันตสุขศึกษา | เด็กต่ำกว่า3ปี | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็กต่ำกว่า3ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100%)เด็กต่ำกว่า3ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและทันตสุขศึกษา 2)50%เด็กต่ำกว่า3ปีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 14445 |  |  |  | 14445 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
8 | โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก3-5ปี | -ตรวจสุขภาพช่องปาก,ฝึกทักษะการแปรงฟัน,ทาฟลูออไรด์วานิช,ให้ทันตสุขศึกษา | เด็ก3-5ปี | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในเขตอำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็กนักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100%)เด็ก3-5ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปากและทันตสุขศึกษา 2)100%เด็ก3-5ปีได้รับการทาฟลูออไรด์วานิช | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 30334.5 |  |  |  | 30334.5 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
9 | โครงการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กนักเรียน | 1)อบรมทันตสุขศึกษา 2)ตรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก 3)เคลือบหลุมร่องฟัน 4)ประเมินประสิทธิภาพการแปรงฟัน | เด็กนักเรียนประถมศึกษา | โรงเรียนในเขตอำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็ก3-5ปีได้รับการดูแลสุขภาพช่องปาก | 1)100๔เด็กนักเรียนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องและได้รับการเฝ้าระวังทันตสุขภาพ 2)5%นร.ป.2,ป.3,ป.6ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 3)20%นร.ป.1ได้รับบริการcomprehensive 4)50%นร.ที่มีปัญหาทันตสุขภาพเร่งด่วนได้รับบริการตามความจำเป็น | ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 94612.5 |  |  |  | 94612.5 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
10 | โครงการการสำรวจสุขภาพช่องปาก4กลุ่มวัย | สำรวจสุขภาพช่องปากและบันทึกข้อมูลเด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุ | เด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุ | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | เด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุได้รับการสำรวจสุขภาพช่องปาก | 100%เด็ก18เดือน,3ปี,12ปีและผู้สูงอายุได้รับการสำรวจและบันทึกสุขภาพช่องปาก | ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล,ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 5031 |  |  |  | 5031 | PPB | น.ส.กชนันท์ สถาปิตานนท์
11 | โครงการเสริมสร้างทักษะในการดูแลสุขภาพ(Health Literacy)และความตระหนักเพื่อป้องกันโรคมะเร็งแก่กลุ่มเสี่ยงและญาติ | 1)จัดทำคู่มือการป้องกันโรคมะเร็ง 2)อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเสี่ยงและญาติ 3)จัดอบรมให้ความรู้แก่อสม. | 1)จนท.ที่เกี่ยวข้อง 2)ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและญาติ 3)อสม. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีคู่มือการป้องกันโรคมะเร็ง 2)กลุ่มเสี่ยง,ญาติและอสม.ได้รับความรู้และการดูแลผู้ป่วยเรื่องโรคมะเร็ง | 80%ของกลุ่มเสี่ยง/ญาติได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง | ค่าจัดทำคู่มือ,ค่าอาหารลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น,PPB | กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ
12 | โครงการควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็ง ปี2564 | 1)คัดกรองโรคDM HT โรคมะเร็ง 2)สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง | 1)ปชช.อายุ35ปีขึ้นไป2)สตรีอายุ30-70ปี 3)ปชช.อายุ50-70ปี | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | ปชช.กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองDM HT และโรคมะเร็ง | 1)90%ปชช.เป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองDM HT 2)90%สตรี30-60ปีได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูก 3)90%สตรี30-70ปีได้รับการตรวจเต้านม 4)50%ปชช.50-70ปีได้รับการตรวจมะเร็งลำไส้ | 1)ค่าแถบตรวจน้ำตาลในเลือด 2)ค่าจัดทำแบบคัดกรอง 3)ค่าส่งตรวจslide 4)ค่าหลอดfit tube |  |  | 475960 |  |  |  | 475960 | PPB | นางพาขวัญ วิชุตตเวส
13 | โครงการเด็กวัยเรียนเครือข่ายบริการสุขภาพสามร้อยยอด ปี2564 | 1)คัดกรองธาลัสซีเมียเด็กม.1 2)เจาะเลือดไขมันในเลือดในเด็กกลุ่มเสี่ยง 3)อบรมให้ความรู้ในปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอ้วยคดดำ 4)ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมองค์ความรุ้ครูและแกนนำนักเรียน 5)คัดกรอง/ค้นหาเด็กสมาธิสั้น ออทิสซึม LD | 1)เด็กวัยเรียน6-12ปี 2)เด็กม.1 | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)เด็ก12-13ปีได้รับการคัดกรองภาวะซีดและธาลัสซีเมีย 2)เด้กวัยเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ | 1)เด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ด้านอาหาร ออกกำลังกาย และทันตกรรม ร้อยละ 65 2)เด็กวัยเรียน6-12 ปี สูงดีสมส่วนร้อยละ 67 | 1)ค่าแบบคัดกรอง 2)ค่าตรวจเลือด Typing 3)ค่าวัสดการแพทย์ 4)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 120 คน 5)ค่าวัสดุอุปกรณ์ 6)ค่าวิทยากร |  |  | 44540 |  |  |  | 44540 | PPB | นางพิชชากร จันทร์กลิ่น
14 | โครงการเด็กปฐมวัยเครือข่ายบริการสุขภาพสามร้อยยอด ปี2564 | 1)คัดกรองพัฒนาการ 2อบรม)ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 1)เด็ก0-5ปี 2)หญิงตั้งครรภ์ | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)เด็กปบมวัยมีพัฒนาการสมวัย สูงดีสมส่วน 2)หญิงตั้งครรภ์มีความรุ้เรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ | 1)85%เด็ก0-5ปีมีพัฒนาการสมวัย 2)62%เด็ก0-5ปีสุงดีสมสว่วน 3)เด็กไทยมีระดับสติปัญญาไม่ต่ำกว่า100 | 1)ค่าแบบคัดกรอง 2)ค่าสื่อพัฒนาการ 3)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 80 คน 4)ค่าวิทยากร |  |  | 20000 |  |  |  | 20000 | PPB | นางพิชชากร จันทร์กลิ่น
15 | โครงการป้องกันการติดเชื้อHIVในกลุ่มประชากรหลักที่มีความเสี่ยงสูง ปี2564 | 1)สำรวจแผนที่ชุมชน 2)ให้ข้อมูลความรุ้กลุ่มเป้าหมาย 3)คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 4)ตรวจและให้คำปรึกษา 5)ติดตามกลุ่มเป้าหมาย | 1)กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย 2)กลุ่มหญิงบริการ | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)กลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการป้องกันการติดเชื้อHIV 2)กลุ่มเป้าหมายที่ติดเชื้อได้เข้าถึงบริการยาต้านฯ | 1)100%กลุ่มเป้าหมายได้รับการค้นหา/ให้คำปรึกษา 2)80%กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการVCT 3)90%กลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวขHIV 4)อัตราการติดเชื้อHIVรายใหม่ลดลง | 1)ค่าพาหนะเดินทางสำหรับแกนนำ 2)ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา 3)ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ |  |  | 151200 |  |  |  | 151200 | สปสช.เขต5 | น.ส.โสพิษฐ์ บัวงาม
16 | โครงการดูแลสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ปี2564 | 1)บริการรับฝากครรภ์ 2)บริการตรวจหลังคลอด 3)ทบทวนมาตรการ/แนวทางANCคุณภาพ 4)ประชุมคณะกรรมการMCH Board | 1)หญิงตั้งครรภ์ 2)หญิงหลังคลอด | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีการฝากครรภ์ก่อน12wksมากขึ้น 2)หญิงตั้งครรภ์ไม่มีภาวะเสี่ยง/ภาวะแทกซ้อน 3)หญิงหลังคลอดไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 1)อัตราการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน12wks มากกว่า75% 2)อัตราการฝากครรภ์ครบ5ครั้ง>75% 3)อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักฒ2,500กรัม<7% 4)หญิงหลังคลอดได้รับการตรวจหลังคลอด>65% | ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 12500 |  |  |  | 12500 | PPB | น.ส.พัชรินทร์ ไข่แก้ว
17 | โครงการส่งเสริมพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหารและภัยสุขภาพ อำเภอสามร้อยยอด ปี2564 | 1)การตรวจวิเคราะห์คุณภาพคุณภาพน้ำบริโภค และน้ำเสีย/ น้ำทิ้ง 2)ตรวจประเมินร้านอาหาร/ แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาดสด 3)ประชุมผู้ประกอบการร้านอาหาร/แผงลอยจำหน่ายอาหาร 4)การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพผัก/ผลไม้ที่ปลอดภัย 5)อบรมให้ความรู้เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง | 1)น้ำทิ้ง,น้ำบริโภคใน รพ. 2)ร้านอาหาร ตลาดสด โรงครัว รพ. 3)เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)พัฒนาการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 2)อัตราป่วยด้วยโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ ลดลง 3)สถานประกอบการอาหารมีการจัดการด้านอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 4)5.น้ำเสียและน้ำทิ้งของโรงพยาบาลมีคุณภาพน้ำตามเกณฑ์มาตรฐาน | 1)รพผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย 2)รพ.มีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวด ล้อมตามเกณฑ์ GREEN & Clean Hospital ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 3)ร้อยละ 85 ของร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานอาหารCFGT 4).รพ.มีผลการตรวจสอบ คุณภาพน้ำเสีย/ น้ำทิ้ง และน้ำบริโภค ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 1)ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 2)ค่าชุดทอสอบสารปนเปื้อนในอาหาร 3)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่อมดื่ม จำนวน 70 คน |  |  | 37870 |  |  |  | 37870 | PPB | นายเฉลิมพล วาณิชยานันท์
18 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในชุมชน อำเภอสามร้อยยอด ปี2564 | 1)การดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 2)ค้นหา ป้องกัน และควบคุมวัณโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน 3)รณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4)เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 | 1)ผู้ป่วยวัณโรคและกลุ่มเสี่ยง 2)อสม. 3)จนท.ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคในรพ.และรพ.สต. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันท่วงที 2)การดำเนินงานได้ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมวัณโรค 3)ผู้มีอาการสงสัยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยง ได้รับการรักษาวัณโรคตั้งแต่ระยะเริ่มแรก 3)ลดอุบัติ การณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ในประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยง | 1)อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ลดลงไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของค่ามัธยฐาน 5 ปี 2)อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือด ออกไม่เกินร้อยละ 0.13 3)อัตราความ สำเร็จการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 4)ร้อยละ ๙๕ ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ | 1)ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ 2)ค่าจัดทำชุดป้องกันควบคุมโรค 3)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 165 คน 4)ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 176850 |  |  |  | 176850 | PPB | นายเฉลิมพล วาณิชยานันท์
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 | [14 empty] | 1608343
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)
19 | พัฒนาองค์ความรู้และสร้างความตระหนักเรื่องการใช้ยาสมเหตุผล | จัดประชุมชี้แจงเผยแพร่ความรู้เรื่องการใช้ยาสมเหตุผล | จนท.ผู้สั่งใช้ยา20คน | รพ.สามร้อยยอด | สค.64 | จนท.ผู้สั่งยาได้รับการชี้แจง | จนท.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้สาสมเหตุผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | นายแนวหน้า อัครปฐมกุล
20 | โครงการฟื้นฟูความรู้และทักษะ NCPR,PHH | จัดอบรมให้ความรู้NCPR,ทีมPPH | พยาบาลและผู้ช่วยเหลือคนไข้ | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63 | กลุ่มเป้าหมายได้รับการฟื้นฟูความรู้และทักษะ | 1)อัตราตายทารกแรกเกิด<28วันที่มีน้ำหนัก≥500gไม่เกิน3.3/1,000ทารกเกิดมีชีพ 2)อัตราการเกิดBisth Asphyxia<25/1,000ทารกเกิดมีชีพ 3)อัตราตายของมารดาจากการตกเลือด=0 4)อัตราการเกิดPPH≤5% | ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 70 คน | 6000 | [5 empty] | 6000 | เงินบำรุง | งานห้องคลอด
21 | แผนพัฒนาระบบการดูแลAcute Ischemic Strokeเครือข่ายสุขภาพสามร้อยยอด | 1)กำหนดบทบาทการให้บริการแบบสหสาขาวิชาชีพ 2)คัดกรองกลุ่มเสี่ยงสูง 3)จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านการวินิจฉัยและการรักษา 4)จัดบริการฟื้นฟูหลังการรักษา | ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงได้รับการคัดกรอง 2)มีแนวทางการวินิจฉัยและการรักษา 3)ผู้ป่วยได้รับบริการฟื้นฟูหลังการรักษา | อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน<5% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | นางสุคนธ์ ฐิตะฐาน
22 | โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบส่งต่อ | 1)อบรมฟื้นฟูระบบEMS 2)ประชาสัมพันธ์การเข้าถึงบริการ1669 3)อบรมฟื้นฟูความรู้ACIS,การทำCPR,การปฐมพยาบาล/การเคลื่อย้าย 4.ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ | 1)จนท.รพ.สามร้อยยอด 2.จนท.อาสากู้ภัยมูลนิธิสว่างเมธีฯ | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63 | 1)จนท.รพสามร้อยยอด,จนท.อาสากู้ภัยฯได้รับการฟื้นฟูความรู้และทักษะ 2)ประชาชนสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินได้ผ่านทางหมายเลข1669 | 1)80%จนท.รพ.สามร้อยยอดและจนท.อาสากู้ภัยได้รับการอบรมฟื้นฟูฯ 2)ผู้ป่วยภาวะวิกฤติเข้าถึงบริการทางการแพทย์>26% 3)วิธีการแจ้งเหตุทาง1669≥80% 4)อุบัติการTriageผู้ป่วยภาวะวิกฤติฉุกเฉิน=0 | 1)ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 70 คน 2)ค่าวิทยากร |  |  | 47280 |  |  |  | 47280 | เงินบำรุง | นางพรทิภา อัครปฐมกุล
23 | โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) | 1)จัดประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 2)จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขาโรคสำคัญ 3)กิจกรรม พบส.พี่เยี่ยมน้อง 4)กิจกรรมservice planสัญจร | คณะทำงานservice planสาขาต่างๆ | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแผนงานระบบservice planระดับอำเภอ 2)service planแต่ละสาขาได้รับการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงาน | คณะทำงานservice planแต่ละสาขามีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินงานตามระบบservice planได้อย่างมีประสิทธิภาพ | ค่าอาหารกลางวัน,เครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 80 คน |  |  | 10500 |  |  |  | 10500 | เงินบำรุง | น.ส.ลัดดาวัลย์ กำเนิดแก้ว
24 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย | 1)จัดทำแนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2)จัดวางระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 3)ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม Thai COC 4)ติดตามมิเทศระบบการจัดการข้อมูล | ทีมpalliative care | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางและระบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2)มีการโปรแกรม Thai COCได้ถูกต้อง | 1)ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้รับการดูแลตามมาตรฐาน 2)ข้อมูลได้รับการจัดเก็บถูกต้องครบถ้วน | ค่าอาหารกลางวัน,เครื่องดื่มและอาหารว่าง จำนวน 20 คน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 35000 |  |  |  | 35000 | เงินบำรุง | น.ส.ดลฤดี รัศมีเกียรติศักดิ์
25 | แผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคหัวใจ | 1)จัดบริการให้มีระบบFast Track STEMI 2)จัดทำGuielind STEMIและแนวทางการให้ยา 3)จัดเก็บข้อมูลการให้ลริการ 4)จัดหายา เวชภัณฑ์ เครื่องมีอ | ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางการดูแลผู้ป่วยSTEMI 2)มียา เวชภัณฑ์ เครื่องมือเพียงพอต่อการให้บริการ | 60%ของผู้ป่วยSTEMIได้รับการรักษาตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | น.ส.นุสรา เอมโอฐ
26 | แผนพัฒนาระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพและการดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยStroke/TBI/SCI | 1)ประชุมทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย 2)จัดทำIPD Protocol 3)จัดทำแผนการสอนให้ความรู้และแผนการเยี่ยมผู้ป่วย | 1)ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2)ผู้ป่วย/ญาติผู้ป่วยที่เป็นStroke/TBI/SCI | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางการดูแลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยStroke/TBI/SCI 2)มีIPD Protocol | ผู้ป่วยStroke/TBI/SCI ได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพไปจนครบระยะเวลา6เดือน | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 40 คน |  |  | 1000 |  |  |  | 1000 | เงินบำรุง | น.ส.ลักษณา สุขใส
27 | แผนพัฒนาการดูแลผู้ป่วยSepsis | 1)ปรับปรุงSepsid guidelineและทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยsepsis 2)ให้บริการดูแลผู้ป่วยSepsisตามguidelineที่กำหนด | 1)ทีมสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง 2)ผู้ป่วยSepsis | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ผู้ป่วยsepsisได้รับการดูแลตามguideline 2)ทีมสหสาขาวิชาชีพได้รับการทบทวนระบบการดูแลผู้ป่วยsepsis | อัตราตายด้วยsepsis<30% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | นางสุคนธ์ ฐิตะฐาน
28 | แผนพัฒนาประสิทธิภาพระบบการวินิจฉัยและส่งต่อโรคมะเร็ง | 1)ทบทวนและจัดทำแนวทางการวินิจฉัย/การดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2)จัดทำระบบให้คำปรึกษาแบบonline 3)ประชุมชี้แจงการดำเนินงานแก่จนท.ที่เกี่ยวข้อง | สหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)มีแนวทางการวินิจฉัย/การดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง 2)มีระบบให้คำปรึกษาonline | ผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาตามเวลาที่กำหนด | - | - | - | - | - | - | - | - | - | กล่มงานการพยาบาล
29 | โครงการควบคุมส่งเสริมและป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง | 1)ตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา เท้า ฟัน 2)อบรมเชิงปฏิบัติการแก่อสม.เชี่ยวชาญด้านตา ได เบาหวาน ความดันโลหิตสูง | 1)ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2)อสม. | อำเภอสามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงได้ตับการตรวจภาวะแทรกซ้อนตาเท้า ฟัน 2)อสม.เชี่ยวชาญได้รับการอบรมการดูแลตา เท้า ไตในผุ้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง | 1)70%ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อน 250%)ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการคัดกรองต้อหินและต้องกระจก | 1)ค่าอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจตา จำนวน 35คน 2)ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้ป่วยตรวจตา เท้า ฟัน จำนวน 4500คน 3)ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 4)ค่าจ้างถ่ายภาพจอประสาทตา 5)ค่าบันทึกข้อมูล 6)ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับอสม.ที่เข้าอบรม จำนวน200คน |  |  | 287700 |  |  |  | 287700 | เงินบำรุง | น.ส.รังสิมา สุวรรณศรี
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 | [14 empty] | 387480
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellence)
30 | โครงการอบรมความรู้ด้านการป้องกันการติดเชื้อและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข | 1)อบรมปฐมนิเทศบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 2)อบรมฟื้นฟูความรู้ดานIC 3)อบรมICWNแก่พยาบาลและผู้ที่เกี่ยวข้อง | จนท.รพ.สามร้อยยอดและจนท.รพ.สต.ในเครือข่ายสามร้อยยอด | รพ.สามร้อยยอด | ตค.63-กย.64 | 1)บุคลากรใหม่ได้รับการปฐมนิเทศด้านIC 2)จนท.รพ.และรพ.สต.ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรุ้^ด้านIC 3)ICWNได้รับการอบรมงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ | 1)100%บุคลากรใหม่ได้รับการอบรม 2)100%จนท.รพ.และรพ.สต.ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ด้านIC 3)100%ICWNได้รับการอบรมงานเฝ้าระวังการติดเชื้อ | 1)ค่าอาหารกลางวัน,ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน270คน,ค่าวัสดุอุปกรณ์ |  |  | 36800 |  |  |  | 36800 | เงินบำรุง | น.ส.สมศรี เพิ่มลาภ
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 3 | [14 empty] | 36800
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
31 | โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ ปี2564 | การเยี่ยมสำรวจและตรวจติดตามการพัฒนาคุณภาพ HA,LA,RA | จนท.ทุกหน่วยงาน | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63-กย.64 | หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการตรวจประเมินรับรองมากตรฐาน | 1)รพ.ธำรงสภาพการรับรองHAขั้น3 2)รพ.ผ่านการรับรองมาตรฐานLA,RA | ค่าตรวจประเมินรับรองมาตรฐาน |  |  | 45000 |  |  |  | 45000 | เงินบำรุง | นางสุมณฑา ประสิทธิ์พร
32 | แผนการดำเนินงานตามมาตรฐาน ITA | 1)ประชุมชี้แจงการดำเนินงานมาตรฐานITA 2)ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานITA | จนท.ทุกหน่วยงาน | รพ.สามร้อยยอด | ธค.63 | จนท.ไดรับการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานมาตรฐานITA | ผ่านเกณฑ์การดำเนินงานตามมาตรฐานITA | - | - | - |  |  | - | - | - | - | นายภพ วงศ์ประสาร
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 4 | [14 empty] | 45000
[11 empty] | รวมงบประมาณทั้งหมด |  |  |  | 2077623
ภารกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณที่ใช้ในภารกิจอื่นๆ
ลงชื่อ ผู้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ
ความเห็นของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ...................................................................
................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์)
อนุมัติ ไม่อนุมัติ ........................................................................
.......................................................................
ลงชื่อ ............................................................
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

## ฟอร์ม รพ. (ขออนุมัติ)
แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2564
หน่วยบริการ ……........................…………………………… สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ | ชื่อ แผนงาน/โครงการ สถานการณ์,สภาพปัญหา (โดยสรุป) | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/ หน่วยนับ | พื้นที่ ดำเนินการ | ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของ แผนงาน/โครงการ | ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ | รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการ) | [6 empty] | แหล่ง งบประมาณ | ชื่อผู้รับผิดชอบ
[8 empty] | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค.64 | ก.พ.64 | มี.ค.64 | รวม งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 4
ภารกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณที่ใช้ในภารกิจอื่นๆ
ผู้อนุมัติ ไม่อนุมัติ ........................................................................
.......................................................................
ลงชื่อ ............................................................
(นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด)
ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุมัติแผนงาน/โครงการ
(...................................................)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ความเห็นของกลุ่มงานยุทธศาสตร์ สสจ...................................................................
................................................................
ลงชื่อ .....................................................
(หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์)
หมายเหตุ การลงนามให้ทำในหน้าสุดท้ายของแผนหน้าเดียว

## ฟอร์ม สสอ.
แผนงาน โครงการ ประจำปี งบประมาณ 2564
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ……........................…………………………… จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ลำดับ | ชื่อ แผนงาน/โครงการ สถานการณ์,สภาพปัญหา (โดยสรุป) | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย/ หน่วยนับ | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุเดือนที่จะดำเนินการ) | ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของ แผนงาน/โครงการ | ตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการ | รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการ) |  |  |  |  | แหล่ง งบประมาณ | หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (สสอ./รพ.สต.)
[9 empty] | ตค.-ธค..63 | มค.-มีค.64 | เมย.-มิย..64 | กค.-กย.64 | รวม งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 4
ภารกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณที่ใช้ในภารกิจอื่นๆ
ลงชื่อ ............................................. ผู้เสนอแผน |  |  |  |  | ลงชื่อ ......................................................... ผู้อนุมัติแผน |  |  |  |  | ลงชื่อ ................................................. ผู้เห็นชอบแผน
(.................................................... ) |  |  |  |  | (.................................................... ) | [5 empty] | (นายสุริยะ คูหะรัตน์ )
งานยุทธศาสตร์ สสอ.................................. |  |  |  |  | สาธารณสุขอำเภอ................................................. |  |  |  |  | นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้ สสอ.รวบรวมแผนงาน/โครงการของ สสอ. + รพ.สต. ในพื้นที่ มาลงในแผนนี้
หมายเหตุ การลงนามให้ทำในหน้าสุดท้ายของแผนหน้าเดียว

## ฟอร์ม รพ.สต. (แก้ไข)
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 รพ.สต. …………………………………
ลำดับ | ชื่อแผนงาน/โครงการ สถานการณ์, สภาพปัญหา (โดยสรุป) | วัตถุประสงค์ | กิจกรรม | กลุ่มเป้าหมาย /หน่วยนับ | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของแผนงาน /โครงการ | ตัวฃี้วัด แผนงาน /โครงการ | รายละเอียด การใช้จ่าย งบประมาณ | แผนการใช้งบประมาณ (ระบุจำนวนงบประมาณที่จะดำเนินการ) | [12 empty] | ชื่อ ผู้รับผิดชอบ
[10 empty] | ตค.63 | พย.63 | ธค.63 | มค.64 | กพ.64 | มีค.64 | เมย.64 | พค.64 | มิย.64 | กค.64 | สค.64 | กย.64 | รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ (PP&P Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาและส่งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให้มีคุณภาพ (Service Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่เป็นเลิศ (People Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาการบริหารจัดการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
รวมงบประมาณที่ใช้ในยุทธศาสตร์ที่ 4
ภารกิจอื่นๆที่นอกเหนือจากยุทธศาสตร์
รวมงบประมาณที่ใช้ในภารกิจอื่นๆ
| ลงชื่อ ..................................................................... ผู้เสนอแผน |  |  |  |  | ลงชื่อ ..................................................................... ผู้ตรวจสอบแผน | [7 empty] | ลงชื่อ ..................................................................... ผู้อนุมัติแผน
| (.................................................... ) |  |  |  |  | (.................................................... ) | [9 empty] | (.................................................... )
| ผอ.รพ.สต. ................................. |  |  |  |  | งานยุทธศาสตร์ สสอ......................... | [7 empty] | สาธารณสุขอำเภอ...........................................